## Hoja 1
| Actividad | Estado | Avance | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Reprogramada | Torre | Comentarios
1
1,1 |  | Terminado
1.2 |  | En Proceso
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Master
| Actividad | Estado | Avance | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Reprogramada | Q | Torre | Comentarios
2.5 | Robustecimiento de Ciberseguridad Digital | En Proceso | 55.81% | Sergio Luna Medel | 2026-02-02 | 2026-08-31 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.1 | Expansión de programa de revisión de vulnerabilidades (servicios) | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-02-02 | 2026-02-01 |  |  | Ciberseguridad Digital | TERMINADO
2.5.2 | Inventario de Aplicaciones: Que tenemos por superficie de ataque, complete. | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-02-02 | 2026-04-08 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.3 | Guias SAST/SCA para desarrolladores de escaneo local (CLI, IntelliJ, VS, VSCode) | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-04-08 | 2026-04-30 |  |  | Ciberseguridad Digital | TERMINADO
2.5.4 | Snyk: Guías creadas para autoservicio. | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-04-01 | 2026-05-04 |  |  | Ciberseguridad Digital | Se generará una presentación para permear y dar a conocer estas Guías (5/6/26)
2.5.5 | Snyk: Configurar para auto-escanear repositorios NO en prod | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | Ciberseguridad Digital | TERMINADO
2.5.6 | Secret scanning fix | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-05-26 | 2026-06-10 |  |  | Ciberseguridad Digital | Se está analizando los scripts de configuración de configuración para generar una política de no bloqueo, solo reporte
2.5.7 | Snyk: Crear una organización por proyecto | En Proceso | 20% | Sergio Luna Medel | 2026-05-08 | 2026-06-13 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.8 | Snyk: Auto-crear tickets en ServiceNow y auto-enviar reportes a desarrolladores | En Proceso | 50% | Sergio Luna Medel | 2026-05-15 | 2026-06-30 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.9 | Expansión de servicios a DAST (configuración x aplicación) | En Proceso | 10% | Sergio Luna Medel | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.10 | SailPoint: Reinstalación correcta y adición de nuestras aplicaciones. | En Proceso | 10% | Sergio Luna Medel | 2026-06-11 | 2026-07-31 |  |  | Ciberseguridad Digital | Ya se tienen los recursos de configuración, a la espera de servidores
2.5.11 | Venify: Rotación automática de certificados | En Proceso | 33% | Sergio Luna Medel | 2026-02-25 | 2026-07-31 |  |  | Ciberseguridad Digital | Ya está todo excepto la oferta de cuanto va a costar la herrameinta, a la espera del vendor
2.5.12 | Software de escaneos para desarrolladores (SCA/SAST/DAST/API/Secrets) | En Proceso | 30% | Sergio Luna Medel | 2026-06-01 | 2026-08-01 |  |  | Ciberseguridad Digital | Software 'Security Scanner' para desarrolladores y matar de un tiro todos los servicios necesarios
2.5.13 | Automatización: Sistema de excepciones | Con retraso | 20% | Sergio Luna Medel | 2026-03-03 | 2026-08-31 |  |  | Ciberseguridad Digital | En valdiación de ser automatizado, ya que el proceso es mas rápido que la automatización
2.5.14 | Automatización: Escaneo de equipos | En Proceso | 30% | Sergio Luna Medel | 2026-03-03 | 2026-08-31 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.15 | Automatización: Monitoreo de integridad. | En Proceso | 10% | Sergio Luna Medel | 2026-03-03 | 2026-08-31 |  |  | Ciberseguridad Digital
2.5.16 | Desarrollo del modelo y ticket para gestion de triage, automatización y escaneo | En Proceso | 80% | Sergio Luna Medel | 2026-03-01 | 31/06/26 |  |  | Ciberseguridad Digital

## Seg Infra (hidden)
| Actividad | Estado | Avance | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Reprogramada | Torre | Comentarios
1 | Integracion de aplicacion para Okta para el proyecto de IAM | En Proceso |  | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
1.1 | Integracion de Splunk e Imperva | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
1.2 | Integracion de New Relic | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez | 2026-04-24 | 2026-03-18 |  | Gestión de Accesos
1.3 | Integracion de APIC | En Proceso | 50% | Jose Luis Martinez | 2026-03-19 | 2026-05-07 |  | Gestión de Accesos | Se tienen problemas con el certificado por parte de Cisco, se proporciono un certificado con la CA internta, pero persiste el problema
1.4 | Integracion de Lansweeper | En Proceso | 10% | Jose Luis Martinez | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | Gestión de Accesos | El portal Saas esta abajo por un cambio de licencia, nos confirma el equipo de infraestructura que esta en proceso de habilitacion
1.5 | Integracion de Oracle QA | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
1.6 | Integracion con Patch Manager | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
1.7 | Integracion con Salesforce | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez | 2026-05-11 |  |  | Gestión de Accesos
2 | Enrolamiento de usuarios con aplicaciones en Okta | En Proceso | 20% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
3 | MIgracion de Ambiente CyberArk | Con retraso | 30% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
3.1 | MIgracion de Vault CyberArk a v14.2 | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
3.2 | Migracion de Portal PVWA | En Proceso | 25% | Jose Luis Martinez | 2026-04-21 | 2026-05-15 |  | Seguridad en Infraestructura
3.2.1 | Configuracion de Portal PVWA | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez | 2026-04-22 | 2026-05-07 |  | Seguridad en Infraestructura
3.3 | Implementacion y pruebas del Portal PVWA | En Proceso | 10% | Jose Luis Martinez | 2026-05-08 |  |  | Seguridad en Infraestructura
4 | Implementacion de flujo de aprobacion de cyberark | No iniciado | 0 | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
5 | Depuracion de cuentas en consola de cyberark Alero | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez | 2026-04-06 | 10-abri-2026 |  | Seguridad en Infraestructura
6 | Implementacion de Connectores HTML5 para MTY y QRO para Alero y CyberArk | En Proceso | 10% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
6.1 | HTML5 QRO | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez | 2026-04-08 | 2026-04-30 |  | Seguridad en Infraestructura
6.2 | HTML5 MTY | En Proceso | 20% | Jose Luis Martinez | 2026-05-05 | 2026-05-22 |  | Seguridad en Infraestructura
7 | Implementacion de Servidor PTA para cyberark | En Proceso | 5% | Jose Luis Martinez | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | Seguridad en Infraestructura | Pendiente la entrega del servidor por parte de Infra
8 | Rearquitectura de Sailpoint | No iniciado | 0 | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
| Assesment de CyberArK | No iniciado | 0 | Jose Luis Martinez | 2026-05-11 |  |  | Gestión de Accesos
9 | monitoreo de aplicativos
9.1 | intalacion de agentes a activos criticos listado Seginfo | En Proceso |  | alejandro gomez | 10 de febrero | 2026-06-15 |  | Seguridad en Infraestructura | faltan 34 servidores en splunk que representan el 17% faltante de instalacion del agente
10 | proceso de alertamiento por cisti | No iniciado |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
11 | Respuesta a incidentes
11.1 | construcion de proceso de respuesta a incidentes de ciberseguridad | En Proceso | 50% | alejandro gomez | 14 de abril | 2026-12-01 |  | Seguridad en Infraestructura
11.2 | visibilidad para equipos de monitoreo | No iniciado |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
11.3 | visibilidad para direccion | En Proceso |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
13 | plan de madurez de monitereo ciberseguridad | Terminado | 100% | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
15 | madurar proceso de respuesta a incidentes | Terminado | 100% | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
16 | mapeo de perfiles de usuarios | En Proceso |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura | se solicito al hoc listado de usuarios criticos
17 | Netskope Depuracion y Documentacion de Politicas, URL List, URL Category, Excepciones - Duplicadas, redudantes, inactivas | En Proceso | 50% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga | 2026-04-15 | 2026-05-15 |  | Seguridad en Infraestructura | Politicas de seguridad configuradas para monitoreo esta ultimas semanas, para contabilizacion de uso Depuracion proxima despues de analisis URL List, URL Category y Excepciones se tienen un plan de trabajo con Protectia y Seg. Perimetral
18 | Crowdstrike Mejora en generacion de Reportes Dashboards y Escaneos de dispositivos - Reportes de equipos que no han conectado a consola, reporte de alertas, escaneos de archivos | En Proceso | 20% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura | Dashboards, reportes y escaneos se generan actualmente Dashboards y reportes: Mas casos de uso Escaneos: actuamente se maneja un workflow al añadir nuevos dispositivos
18.1 | Reporte equipos no han conectado a consola | En Proceso | 40% | adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura | Reporte de lado de CS falta empatar equipos de Infrastructura
19 | Imperva Depuracion y Documentacion de Politicas de logs, bloqueos, Excepciones - Duplicadas, redudantes, inactivas, black/whitelist Mejora en generacion de Dashboards y casos de uso en Sonar | En Proceso | 30% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura | Politicas docuemntadas falta depuracion 19.3
19.1 | Politicas de bloqueo en horario laboral | En Proceso | 60% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura | Ambiente de pruebas agregado, Politicas creadas, falta uso exitoso de politicas
19.2 | Mejora en generacion de Dashboards | En Proceso | 20% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura | Proceso de generacion de dashboards, casos de uso faltantes
19.3 | Depuracion de Politicas | No iniciado | 0% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
20 | Exploracion herramientas PAM | En Proceso |  | Leonardo Daniel Rmz Collins |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
21 | Revision de herramientas de Hardenizacion automatizada | En Proceso |  | Leonardo Daniel Rmz Collins |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
22 | Creacion del SOC | En Proceso |  | Leonardo Daniel Rmz Collins
23 | Inventario de Aplicaciones: Que tenemos por superficie de ataque, complete. | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-02-01 | N/A |  | Ciberseguridad Digital | Completado, de terceros sigue la confirmación de exactitud antes de escaneos masivos
24 | SailPoint: Reinstalación correcta y adición de nuestras aplicaciones. | No iniciado | 0% | Sergio Luna Medel | 2026-06-11 | 2026-07-31 |  | Ciberseguridad Digital | Complejidad alta + dependencias externas
25 | Venify: Rotación automática de certificados | En Proceso | 33% | Sergio Luna Medel | 2026-02-25 | 2026-07-31 |  | Ciberseguridad Digital | Require instalación de dos máquinas virtuales más. El tiempo de respuesta es lento
26 | Automatización: Escaneo de equipos | En Proceso | 30% | Sergio Luna Medel | 2026-03-03 | 2026-08-31 |  | Ciberseguridad Digital
27 | Automatización: Sistema de excepciones | En Proceso | 20% | Sergio Luna Medel | 2026-03-03 | 2026-08-31 |  | Ciberseguridad Digital
28 | Automatización: Monitoreo de integridad. | En Proceso | 10% | Sergio Luna Medel | 2026-03-03 | 2026-08-31 |  | Ciberseguridad Digital
29 | Snyk: Guías creadas para autoservicio. | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-04-01 | N/A |  | Ciberseguridad Digital
30 | Snyk: Crear una organización por proyecto | No iniciado | 0% | Sergio Luna Medel | 2026-05-08 | 2026-06-13 |  | Ciberseguridad Digital
31 | Snyk: Configurar para auto-escanear repositorios NO en prod | No iniciado | 0% | Sergio Luna Medel | Pendiente | Pendiente |  | Ciberseguridad Digital | Altamente dependiente de terceros
32 | Snyk: Auto-crear tickets en ServiceNow y auto-enviar reportes a desarrolladores | No iniciado | 0% | Sergio Luna Medel | 2026-05-15 | 31/junio/2026 |  | Ciberseguridad Digital
33 | Crear e implementar el programa Security Champions | No iniciado | 0% | Sergio Luna Medel | pendiente | pendiente |  | Ciberseguridad Digital | Altamente dependiente de terceros
34 | Expansión de programa de revisión de vulnerabilidades (servicios) | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-02-01 | N/A |  | Ciberseguridad Digital
35 | Desarrollo del modelo y ticket para gestion de triage, automatización y escaneo | En Proceso | 80% | Sergio Luna Medel | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  | Ciberseguridad Digital
36 | Guias SAST/SCA para desarrolladores de escaneo local (CLI, IntelliJ, VS, VSCode) | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel | 2026-04-08 | N/A |  | Ciberseguridad Digital
37 | Instalar Agentes Nessus | En Proceso | [5 empty] | Ciberinteligencia
38 | Plan de trabajo para la remediación de las vulnerabilidades detectadas en los análisis ejecutados | En Proceso | [5 empty] | Ciberinteligencia
39 | Automatizacion de reportes de todos los modulos en Tenable One | En Proceso | [5 empty] | Ciberinteligencia
40 | Pentest WEB Base Inet | Terminado | 100% | Jonathan Tapia | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  | Ciberinteligencia
41 | Pentest APP Mobil Base Inet | Terminado | 100% | Jonathan Tapia | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  | Ciberinteligencia
42 | Pentest Auht0 | Terminado | 100% | Jonathan Tapia | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  | Ciberinteligencia
43 | Pentst Swift ISO 20022 | Con retraso | 60% | Jonathan Tapia | 2026-04-01 | 2026-05-01 |  | Ciberinteligencia
44 | Pentest SPID | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-05-01 | Sin fecha |  | Ciberinteligencia
45 | Pentest BDT DIMO CODI (Externo - STRIKE) | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | Ciberinteligencia
46 | Pentest Kondor | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | Ciberinteligencia
47 | Pentest Hardening SO (Windows - Linux) | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | Ciberinteligencia
48 | Pentest Infraestructura CDMX | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | Ciberinteligencia

## Copia de Seg Infra (hidden)
| Actividad | Estado | Avance | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Reprogramada | Torre | Comentarios
1 | Integracion de aplicacion para Okta para el proyecto de IAM | En Proceso |  | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
1.1 | Integracion de Splunk e Imperva | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez | 2026-04-01 | 2026-04-24 |  | Gestión de Accesos
| Integración con CISCO-SDN | Con retraso | 50% | Jose Luis Martinez | 2026-04-06 | 2026-04-24 | TBD | Gestión de Accesos | Se tienen problemas al configurar la plataforma, marca error en certificados, se escaló con proveedor.
1.2 | Integracion de New Relic | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | Gestión de Accesos
1.3 | Integracion de APIC | En Proceso | 50% | Jose Luis Martinez | 2026-03-19 |  |  | Gestión de Accesos
1.4 | Integracion de Lansweeper | En Proceso | 10% | Jose Luis Martinez | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | Gestión de Accesos | En validacion con el proveedor, https://docs.lansweeper.com/docs/migrate-your-sso-connections
1.5 | Integracion de Oracle QA | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | Gestión de Accesos
1.6 | Integracion con Patch Manager | No iniciado | 0% | Jose Luis Martinez | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | Gestión de Accesos
2 | Enrolamiento de usuarios con aplicaciones en Okta | En Proceso | 20% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
3 | MIgracion de Ambiente CyberArk | Con retraso | 30% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
4 | Implementacion de flujo de aprobacion de cyberark | No iniciado | 0 | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
5 | Depuracion de cuentas en consola de cyberark Alero | Terminado | 100% | Jose Luis Martinez | 2026-04-06 | 10-abri-2026 |  | Seguridad en Infraestructura
6 | Implementacion de Connectores HTML5 para MTY y QRO para Alero y CyberArk | En Proceso | 10% | Jose Luis Martinez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
7 | Implementacion de Servidor PTA para cyberark | En Proceso | 5% | Jose Luis Martinez | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | Seguridad en Infraestructura | Pendiente la entrega del servidor por parte de Infra
8 | Rearquitectura de Sailpoint | No iniciado | 0 | Jose Luis Martinez |  |  |  | Gestión de Accesos
9 | homologar servidores en herramientas de monitoreo | En Proceso |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
10 | proceso de alertamiento por cisti | No iniciado |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
11 | visibilidad para equipos de monitoreo | No iniciado |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
12 | visibilidad para direccion | En Proceso |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
13 | plan de madurez de monitereo ciberseguridad | Terminado | 100% | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
14 | instalacin de agentes de monitoreo | En Proceso |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
15 | madurar proceso de respuesta a incidentes | Terminado | 100% | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
16 | mapeo de perfiles de usuarios | En Proceso |  | alejandro gomez |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
17 | Netskope Depuracion y Documentacion de Politicas, URL List, URL Category, Excepciones - Duplicadas, redudantes, inactivas | En Proceso | 40% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga | 2026-04-15 |  |  | Seguridad en Infraestructura
18 | Crowdstrike Mejora en generacion de Reportes Dashboards y Escaneos de dispositivos - Reportes de equipos que no han conectado a consola, reporte de alertas, escaneos de archivos | En Proceso | 20% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
19 | Imperva Depuracion y Documentacion de Politicas de logs, bloqueos, Excepciones - Duplicadas, redudantes, inactivas, black/whitelist Mejora en generacion de Dashboards y casos de uso en Sonar | En Proceso | 10% | Adan Alekzey Diaz de Leon Zuñiga |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
20 | Exploracion herramientas PAM | En Proceso |  | Leonardo Daniel Rmz Collins |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
21 | Revision de herramientas de Hardenizacion automatizada | En Proceso |  | Leonardo Daniel Rmz Collins |  |  |  | Seguridad en Infraestructura
22 | Creacion del SOC | En Proceso |  | Leonardo Daniel Rmz Collins
23 | Inventario de Aplicaciones: Que tenemos por superficie de ataque, complete. | Terminado | 100% | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
24 | SailPoint: Reinstalación correcta y adición de nuestras aplicaciones. | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
25 | Venify: Rotación automática de certificados | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
26 | Automatización: Escaneo de equipos | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
27 | Automatización: Sistema de excepciones | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
28 | Automatización: Monitoreo de integridad. | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
29 | Snyk: Guías creadas para autoservicio. | Terminado |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
30 | Snyk: Crear una organización por proyecto | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
31 | Snyk: Configurar para auto-escanear repositorios NO en prod | No iniciado |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
32 | Snyk: Auto-crear tickets en ServiceNow y auto-enviar reportes a desarrolladores | No iniciado |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
33 | Crear e implementar el programa Security Champions | No iniciado |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
34 | Expansión de programa de revisión de vulnerabilidades (servicios) | Terminado |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
35 | Desarrollo del modelo y ticket para gestion de triage | En Proceso |  | Sergio Luna Medel |  |  |  | Ciberseguridad Digital
36 | Instalar Agentes Nessus | En Proceso | [5 empty] | Ciberinteligencia
37 | Plan de trabajo para la remediación de las vulnerabilidades detectadas en los análisis ejecutados | En Proceso | [5 empty] | Ciberinteligencia
38 | Automatizacion de reportes de todos los modulos en Tenable One | En Proceso | [5 empty] | Ciberinteligencia
39 | Pentest WEB Base Inet | Terminado |  | Jonathan Tapia | 2026-02-01 |  |  | Ciberinteligencia
40 | Pentest APP Mobil Base Inet | Terminado |  | Jonathan Tapia | 2026-02-01 |  |  | Ciberinteligencia
41 | Pentest Auht0 | Terminado |  | Jonathan Tapia | 2026-03-01 |  |  | Ciberinteligencia
42 | Pentst Swift ISO 20022 | Con retraso |  | Jonathan Tapia | 2026-04-01 |  |  | Ciberinteligencia
43 | Pentest SPID | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-05-01 |  |  | Ciberinteligencia
44 | Pentest BDT DIMO CODI (Externo - STRIKE) | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-06-01 |  |  | Ciberinteligencia
45 | Pentest Kondor | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-06-01 |  |  | Ciberinteligencia
46 | Pentest Hardening SO (Windows - Linux) | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-07-01 |  |  | Ciberinteligencia
47 | Pentest Infraestructura CDMX | No iniciado |  | Jonathan Tapia | 2026-08-01 |  |  | Ciberinteligencia

## Seg Perimetral (hidden)
Actividad | Estado | Avance | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Reprogramada | Torre | Comentarios
Upgrade de IOS en Firewalls ASA, FMC y FTD. | En Proceso | 50% | Gabriel Omar Sanchez Reyes
Actualzaicion FW Palo Alto Data Centers y Sucursales | Terminado | 100% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-02-03 | 2026-03-12 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW ASA Banco TOB | Terminado | 100% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-02-13 | 2026-02-20 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW Kio ST Fe | Terminado | 100% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FMC Produccion Virtual 7.4.3 | Terminado | 100% | Kevin Martinez Miranda | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FMC SPARE Fisisca 7.4.3. | Terminado | 100% | Kevin Martinez Miranda | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW FTD Monterrey Produccion 7.4.3 | Terminado | 100% | Kevin Martinez Miranda | 2026-02-18 | 2026-03-08 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW FTD Queretaro Produccion 7.4.3 | En Proceso | 50% | Kevin Martinez Miranda | 2026-04-06 | 2026-04-24 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de version FTD TOB | No iniciado | 0% | Kevin Martinez Miranda | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de version FTD Monterrey SPARE | No iniciado | 0% | Kevin Martinez Miranda | 2026-04-27 | 2026-05-29 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de version FTD Queretaro SPARE | No iniciado | 0% | Kevin Martinez Miranda | 2026-04-27 | 2026-05-29 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW ASA TOE | No iniciado | 0% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-05-30 | 2026-06-06 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW ASA Demarcacion AMTY | No iniciado | 0% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-06-02 | 2026-06-07 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de FW ASA Demarcacion AQRO | No iniciado | 0% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-06-22 | 2026-06-27 |  | Seguridad Perimetral
Mejores practicas y optimizacion de FTDs Cisco | En Proceso | 30% | Kevin Martinez Miranda |  |  |  | Seguridad Perimetral
Depuracion de segmentos de red del Firewall TOB que no están en uso | En Proceso | 80% | Kevin Martinez Miranda | 2026-02-11 | 2026-04-27 |  | Seguridad Perimetral
Migracion de FTD Alestra Monterrey Produccion a FMC Fisica | En Proceso | 10% | Kevin Martinez Miranda | 2026-02-24 | 2026-06-30 |  | Seguridad Perimetral
Migracion de FTD Alestra Queretaro Produccion a FMC Fisica | En Proceso | 10% | Kevin Martinez Miranda | 2026-02-24 | 2026-06-30 |  | Seguridad Perimetral
Depuracion de reglas desactivadas por migracion en Firewalls SPARE | En Proceso | 10% | Kevin Martinez Miranda | 2026-03-30 | 2026-05-29 |  | Seguridad Perimetral
Depuracion de reglas desactivadas por migracion en Firewalls Produccion | En Proceso | 10% | Kevin Martinez Miranda | 2026-03-30 | 2026-05-29 |  | Seguridad Perimetral
Agrupacion de posibles reglas con misma comunicacion | No iniciado | 0% | Kevin Martinez Miranda | 2026-07-01 | 2026-08-01 |  | Seguridad Perimetral
Mejores prácticas y optimización Tenant NetSkope | En Proceso | 54% | Mario Enrique Loera Hernandez |  |  |  | Seguridad Perimetral
Analisis de reglas y configuraciones existentes | Terminado | 100% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-17 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Habilitar IPS, se puede habilitar en modo alertamiento | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Habilitar multiples configuraciones del cliente para cada departamento o nivel | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Eliminar politicas y cofiguracion en desuso | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Dividir la politica de [SMTP] Alert DLP Gmail en multiples perfiles y politica de [DLP] - Monitoreo de datos en Redes Sociales Profesionales en multiples perfiles | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Migracion del perfil forense a un almacenamiento publico recomendado por Netskope (Azure Blob, AWS S3 o GCP Cloud Storage) | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Cambiar en la politica de crowdstrike la accion de severidad baja de alerta a bloqueo y revisar la politica de crowdstrike CASB | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Habilitar IP allowlisting para la consola (no recomendado si no se tiene el segmento de IPs de la consola de Azure) | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Disminuir privilegios de usuarios, Netskope recomienda un maximo de 3 administradores privilegiados/delegados y actualmente hay 10 | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Activacion de DTLSy Activacion de Advance debugging | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Crear instancias de aplicaciones y controlar el acceso mediante el tag de sancionado o no sancionado en una politica | En Proceso | 50% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | Seguridad Perimetral
Mejoras de Seguridad en FTDs | En Proceso | 70% | Kevin Martinez Miranda |  |  |  | Seguridad Perimetral
Implementacion de IDS - FTDs PRD | Terminado | 100% | Kevin Martinez Miranda | 2026-03-19 | 2026-03-25 |  | Seguridad Perimetral
Implementacion de IDS - FTDs SPARE | Terminado | 100% | Kevin Martinez Miranda | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  | Seguridad Perimetral
Escaneo de Vulnerabildiades en comuniaciones - IDS | En Proceso | 40% | Kevin Martinez Miranda | 2026-04-09 | 2026-06-30 |  | Seguridad Perimetral
Implementacion de IPS | No iniciado | 0% | Kevin Martinez Miranda | 2026-06-30 | 2026-08-04 |  | Seguridad Perimetral
Mejores prácticas y optimización Imperca Cloud WAF | En Proceso | 90% | Mario Enrique Loera Hernandez |  |  |  | Seguridad Perimetral
Reglas en monitoreo IPReputationRiskLevel, MaliciousIPList ,HackingTool | Terminado | 100% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  | Seguridad Perimetral
Aplicar recomencaciones seguridad por Imperva | Terminado | 100% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-14 | 2026-04-20 |  | Seguridad Perimetral
Reglas en bloqueo IPReputationRiskLevel, MaliciousIPList ,HackingTool para dos sitios | En Proceso | 75% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-03-17 | 2026-05-29 |  | Seguridad Perimetral
Implementación de Account TakeOver para un sitio | En Proceso | 75% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-01-05 | 2026-05-29 |  | Seguridad Perimetral
Implementación de Client-Side Protection para un sitio | Terminado | 100% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-01-05 | 2026-02-20 |  | Seguridad Perimetral
Mejores practicas DarkTrace | En Proceso | 57% | Gabriel Omar Sanchez Reyes |  |  |  | Seguridad Perimetral
Monitoreo y alertamiento DT | Terminado | 100% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  | Seguridad Perimetral
Validar modo autonomo modelos existentes con respond autonomo | Terminado | 100% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-02-12 | 2026-02-20 |  | Seguridad Perimetral
Actualizacion de equipos a la ultima version | Terminado | 100% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | Seguridad Perimetral
Aplicar modelo autonomo a la configuracion modelos sugeridos | En Proceso | 50% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-02-20 | 2026-06-25 |  | Seguridad Perimetral
Integración LDAP con DarkTrace | En Proceso | 50% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-02-02 | 2026-06-01 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas y validaciones modelo autonomo | No iniciado | 0% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-06-26 | 2026-07-10 |  | Seguridad Perimetral
Aumentar capacidad de cable fisico por saturacion de informacion | No iniciado | 0% | Gabriel Omar Sanchez Reyes | 2026-07-13 | 25/0/26 |  | Seguridad Perimetral
Envio de eventos de Servicios criticos a SPLUNK | No iniciado | 0% | Mario Enrique Loera Hernandez |  |  |  | Seguridad Perimetral
Validar que servicios criticos se estarian enviando los logs | No iniciado | 0% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-27 | 2026-05-01 |  | Seguridad Perimetral
Validar que tipo de logs son los que se estan enviandoa actualmente y cuales se enviarian | No iniciado | 0% | Mario Enrique Loera Hernandez | 2026-04-27 | 2026-05-01 |  | Seguridad Perimetral
Security Checkup Firewalls CheckPoint | En Proceso | 45% | Luis Fernando Cortez Ramos |  |  |  | Seguridad Perimetral
Rackeo de Firewall Checkpoint Data Center AMTY | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-03-27 | 2026-04-03 |  | Seguridad Perimetral
Caprura de trafico de red del Switch Core y Switch ToR | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | Seguridad Perimetral
Analisis y generacion de reportes de trafico de red | En Proceso | 60% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Seguridad Perimetral
Entrega de Reportes Finales | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | Seguridad Perimetral
Rackeo de Firewall Checkpoint Data Center AMTY | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  | Seguridad Perimetral
Caprura de trafico de red del Switch Core y Switch ToR | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-05-25 | 2026-06-08 |  | Seguridad Perimetral
Analisis y generacion de reportes de trafico de red | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | Seguridad Perimetral
Entrega de Reportes Finales | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  | Seguridad Perimetral
Prueba de Concepto ZTNA Netskope | En Proceso | 75% | Luis Fernando Cortez Ramos |  |  |  | Seguridad Perimetral
Analisis de usuarios y aplicaciones para la prueba | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | Seguridad Perimetral
Deploy de servidores publisher en AWS | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | Seguridad Perimetral
Creacion de comunicaciones necesarias para el funcionamiento | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | Seguridad Perimetral
Alta de aplicaciones y reglas de acceso en Tenant Netskope AWS | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas con usuarios Internor | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | Seguridad Perimetral
Deploy de servidores publisher en DC Monterrey y Queretaro | Terminado | 100% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  | Seguridad Perimetral
Alta de aplicaciones y reglas de acceso en Tenant Netskope AMTY y AQRO | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-04-22 | 2026-05-01 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas con usuarios Internor | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Seguridad Perimetral
Migración de servidos MAAS360 mty-als-pmas000[10.48.36.136] por EoL a Windows 2022 | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos |  |  |  | Seguridad Perimetral
Solicitud de Servidor al equipo de Windows | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | Seguridad Perimetral
Instalacion y configuracion de Cloud Extender | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-09 | 2026-06-12 |  | Seguridad Perimetral
Configuracion de modulo VPN Cloud Extender | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-15 | 2026-06-18 |  | Seguridad Perimetral
Creacion de reglas en FW para funcionamiento | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas de conectividad Internas | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas de conectividad con el area operariva | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  | Seguridad Perimetral
Creacion de politicas Android Enterprise Settings en Maas360 para dispositivos Android 14 o superior. | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos |  |  |  | Seguridad Perimetral
Configuracion de Kiosko y VPN en la politica de QA | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-07-06 | 2026-07-10 |  | Seguridad Perimetral
Enrolamiento de dispositivo de pruebas en politica de QA | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-07-13 | 2026-07-16 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas de tableta de pruebas | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | Seguridad Perimetral
Configuracion de Kiosko y VPN en la politica de PRD | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | Seguridad Perimetral
Enrolamiento de dispositivo de pruebas en politica de PRD | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas de tableta de pruebas en politica PRD | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  | Seguridad Perimetral
Pruebas en tabletas PRD | No iniciado | 0% | Luis Fernando Cortez Ramos | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  | Seguridad Perimetral